## Road-to-Closing
Projekt […]
Status - "Road-to-Closing"
Hinweis: |  |  |  | A | erledigt
- Exemplarische Checkliste "Road-to-Closing" |  |  |  | B | in Arbeit/ teilweise vorhanden
- Grundsätzlich hoch-individuell (je nach Prozess) --> weitere Punkte je nach Fall zu ergänzen/auszutauschen |  |  |  | C | ausstehend
|  |  |  | D | nicht relevant
Lfd. # | SPA/APA Ziffer | Themen (exemplarisch) | Unmittelbare To Do's (exemplarisch) | Status |  | Zuständigkeit | Deadline | Kommentar
Im Idealfall vor Signing vorbereiten/durchführen
1 | [einzutragen] | Einholung Vollmachten | - z.B. "Verkaufsvollmachten" für begleitende Rechtsanwälte für Verkauf der Anteile im Namen/Auftrag des Gesellschafters | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
2 | [einzutragen] | Zustimmung Konsortialbanken ("Change-of-Control") | - z.B Übertragung Sicherheiten | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
3 | [einzutragen] | Zustimmung weitere Vertragspartner ("Change-of-Control") | - z.B. Einholung Einwilligungserklärungen | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
4 | [einzutragen] | W&I-Versichung (sofern relevant) | - z.B. Gesamt-Vorbereitung der W&I-Versicherung --> Abschluss nach Signing lediglich noch "Formalie" | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
5 | [einzutragen] | Einholung Umweltgutachten | - z.B. Beauftragung Phase 1/2 Gutachter und Durchführung | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
6 | [einzutragen] | Bei Carve-Out: Transition Service Agreement (TSA) | - z.B. Festlegung und Verschriftlichung Umfang und Dauer | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
Vorbereitung vor Signing, Durchführung unmittelbar nach Signing (und vor dem Vollzugstag)
7 | [einzutragen] | Kartellamtsanmeldung/ -Freigabe |  | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
|  | - z.B. Deutschland | - Frühzeitige Vorbereitung der Unterlagen, Einreichung unmittelbar nach Signing | c
|  | - z.B. Österreich | - Frühzeitige Vorbereitung der Unterlagen, Einreichung unmittelbar nach Signing | c
|  | - z.B. China | - Frühzeitige Vorbereitung der Unterlagen, Einreichung unmittelbar nach Signing | c
|  | - etc. | - Frühzeitige Vorbereitung der Unterlagen, Einreichung unmittelbar nach Signing | c
8 | [einzutragen] | BMWK (Außenwirtschaftsverordnung) | - Frühzeitige Vorbereitung der Unterlagen, Einreichung unmittelbar nach Signing | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
9 | [einzutragen] | Umwandlungsrechtliche Maßnahmen | - z.B. Durchführung Downstream-Merger, Umwandlung KG in GmbH, oder Verschmelzungen und Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
10 | [einzutragen] | Gesellschaftervereinbarung/Satzung/ Rückbeteiligungsdokumentation (sofern relevant) | - Vorbereitung und "Ausverhandlung" vor Signing - Unterzeichnung bei Closing | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
11 | [einzutragen] | Kapitalerhöhungsbeschluss | - Vorbereitung und "Ausverhandlung" vor Signing - Unterzeichnung bei Closing | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
Am Vollzugstag
12 | [einzutragen] | Unterzeichnungs Vertragsdokumente | - z.B. Unterzeichnung der o.g. Vertragsdokumente (inkl. SPA/APA, etc.) | c |  | [einzutragen] | Am Vollzugstag
13 | [einzutragen] | Kapitalerhöhung | - z.B. Kapitalerhöhung durch Einlage auf das Festkapitalkonto | c |  | [einzutragen] | Am Vollzugstag
14 | [einzutragen] | Anteilskauf | - z.B. Entrichtung des Gesamtkaufpreis | c |  | [einzutragen] | Am Vollzugstag
15 | [einzutragen] | Nachrangdarlehen | - z.B. Zurverfügungstellung Nachrangdarlehen | c |  | [einzutragen] | Am Vollzugstag
16 | [einzutragen] | Zahlungseingang | - z.B. Bestätigung des Zahlungseingangs | c |  | [einzutragen] | Am Vollzugstag
17 | [einzutragen] | Handelsregisteranmeldung | - z.B. Unterzeichnung notariell beglaubigte Anmeldung Handelsregistereintragung | c |  | [einzutragen] | Am Vollzugstag
18 | [einzutragen] | Vollzug | - z.B. Ablauf des Vollzugstages um 23:59:59 Uhr | c |  | [einzutragen] | Am Vollzugstag
19 | [einzutragen] | Aktualisierte Gesellschafterliste | - z.B. Einreichung und Anmeldung beim Handelsregister | c |  | [einzutragen] | Am Vollzugstag
Nach Vollzugstag
20 | [einzutragen] | Pressemitteilung | - z.B. Erstellung und Abstimmung Pressemitteilungsentwurf | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
21 | [einzutragen] | Managementbeteiligung | - z.B. Abstimmung Vertragsentwürfe (bei nachgelagerter Managementbeteiligung - post Closing) | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]
22 | [einzutragen] | Beirat | - z.B. Abstimmung Vertragsentwürfe Beiratssatzung (bei nachgelagerter Beirats-Bestimmung - post Closing) | c |  | [einzutragen] | [einzutragen]